## GANTT Tag
PROJEKTNAME
Firmename
Projektleitung | Startdatum: | 2026-01-09
| Anzeigewoche: | 15 |  |  | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18
[5 empty] | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24
AUFGABE | ZUGEWIESEN AN | FORTSCHRITT | START | ENDE | bar: 2026-04-20 to 2026-05-24
Phase 1
Projektplanung |  | 100% | 2026-01-09 | 2026-01-09
Systemdesign |  | 100% | 2026-01-09 | 2026-01-16
DB-Design |  | 100% | 2026-01-10 | 2026-01-20
GUI-Design |  | 0% | 2026-01-20 | 2026-01-25
Phase 2
EEG-Anbindung |  |  | 2026-01-26 | 2026-02-10
Ja / Nein Funktion |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-20
Training / ML |  |  | 2026-02-21 | 2026-03-15
GUI-Ausgabe |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-25
Speicherung |  |  | 2026-03-26 | 2026-04-05
Phase 3
Unit-Tests |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-12
Integrationstest |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-17
Abnahmetests |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-08
Puffer
Prüfungen |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-30
Pre - Deadline (Vorabgabe) |  |  | 2026-05-19
Deadline (Finale Abgabe)