## GANTT Tag
PROJEKTNAME
Firmename
Projektleitung | Startdatum: | 2026-01-09
| Anzeigewoche: | 0 |  |  | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02
[5 empty] | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08
AUFGABE | ZUGEWIESEN AN | FORTSCHRITT | START | ENDE | bar: 2026-01-05 to 2026-02-08
Phase 1
Projektplanung | Jonas Becker | 0% | 2026-01-09 | 2026-01-10
Anforderungen | Jonas Becker | 0% | 2026-01-10 | 2026-01-13
Systemdesign | Jonas Becker | 0% | 2026-01-13 | 2026-01-16
DB-Design | Jonas Becker | 0% | 2026-01-16 | 2026-01-19
GUI-Design | Jonas Becker | 0% | 2026-01-11 | 2026-01-14
Phase 2
EEG-Anbindung | Jonas Becker |  | 2026-01-19 | 2026-01-22
Ja / Nein Funktion | Jonas Becker |  | 2026-01-22 | 2026-01-25
Training / ML | Jonas Becker |  | 2026-01-25 | 2026-01-28
GUI-Ausgabe | Jonas Becker |  | 2026-01-23 | 2026-01-26
Speicherung | Jonas Becker |  | 2026-01-26 | 2026-01-29
Phase 3
Unit-Tests | Jonas Becker |  | 2026-01-29 | 2026-02-01
Integrationstest | Jonas Becker |  | 2026-02-01 | 2026-02-04
Abnahmetests | Jonas Becker |  | 2026-02-04 | 2026-02-07